- 广东工业大学实验室建设项目管理办法

广工大设字[2007]9号

为了提高我校实验室设施、仪器设备、人员以及经费投入的综合效益，科学地规划和优化配置实验室，加强实验室建设过程管理，根据《关于对设备专款实施项目管理的通知》（粤高教设[1997]15号）规定，特制定本办法。

第一条  凡由国家和省专项资金建设或学校投资建设的教学和学科科研型实验室均采用本管理办法。

第二条  教学实验室建设项目主管部门为实验室与设备管理处。学科科研型实验室建设项目主管部门为校学科建设办公室。

第三条  项目立项原则

（一）申请立项项目必须符合我校总体发展规划以及学科、专业的发展方向；

（二）有较大的投资效益，可承担一定量的实验教学或承担较大的科研工作量；

（三）有利于推进教学改革和提高实验教学水平；

（四）不与校内现有实验室重复立项；

（五）有（或可落实）相应的场地、必备的配套条件；

（六）具有相应的实验技术和稳定的实验室工作人员。

第四条  立项程序

（一）按照学校制定的实验室发展规划和学院制定的实验室建设规划，各学院（部）组织申报本单位所需实验室建设项目，填写《广东工业大学实验室建设项目申请书》（见附件1、2），审核盖章后上交项目主管部门。项目中如有大型精密仪器设备，需按照《广东工业大学大型精密仪器设备管理办法》另行申报处理。

（二）项目主管部门对各学院（部）报来项目进行评议、现场考察，并根据当年学校实验室建设投资计划，按照项目的效益、教学和科研需要的轻重缓急程度，提出立项意见上报学校初审。

（三）经学校初审通过的建设项目，反馈各申报单位重新讨论修改，提出较具体详细的建设方案和可行性报告，以及修改后的《广东工业大学实验室建设项目申请书》和《广东工业大学大型精密仪器设备购置可行性报告书》（附件5）。

（四）由项目主管部门组织校内、外有关学科专家，对所申报项目的建设方案和可行性进行论证。专家在认真听取申报单位就项目立项理由、建设目标、建设方案和需购设备等内容进行详细汇报的基础上，对申报项目进行充分的讨论和综合分析，并对大型精密仪器设备的购置理由、选型、安装条件等给予认真审核，写出论证意见。

（五）项目主管部门根据专家组的论证意见、欲采购设备可操作情况，提出确定立项意见，提交实验室建设委员会集体讨论，提出审批意见，上报学校审批。

（六）经学校审批通过的建设项目，由项目主管部门代表学校与建设单位签署《广东工业大学实验室建设项目责任书》（见附件3），正式立项执行。

第五条  经批准的建设项目专款落实、到位后，学校予以启动、执行。在项目的建设期间，项目单位应与项目主管部门和采购部门紧密配合，确保在预定时间内完成建设项目。

第六条  项目完成后，由项目主管部门验收。验收要按照实验室建设项目申请书中的建设要求逐项核实，并形成《广东工业大学实验室建设项目验收登记表》（见附件4）。对于无法通过验收的，要提出具体的整改意见和整改时间，整改后再次验收。

验收后，实验室建设项目正式完成，实验室开放使用。该项目超支或节余经费原则上由项目主管部门结算，不再安排使用。

由于各种原因，在项目完成时间后两年内仍无法验收的，实验室与设备管理处要组织国有资产管理办公室、审计处、监察处和财务处进行项目结题，并提出书面的结题原因和后续处理方案，上报学校。待学校批准后，按照处理方案完成固定资产报增、财务清帐等工作。

第七条  实验室建设项目完成后，必须定期对该项目的使用效益进行评估。对使用效益低的实验室要组织相关人员现场调研，提出解决意见，修改使用范围和管理规章，开放实验室，提高实验室的使用效益。

实验室与设备管理处要将实验室的使用效益记录在案，并作为以后建设项目立项的参考，并作为实验室管理人员考核的依据。

第八条  本办法自2007年5月29日起实施，本办法由实验室与设备管理处负责解释。

附件：1.广东工业大学实验室建设项目申请书（教学型）

2.广东工业大学实验室建设项目申请书（科研型）

3.广东工业大学实验室建设项目责任书

4.广东工业大学实验室建设项目验收登记表

5.广东工业大学大型精密仪器设备购置可行性报告书

附件1：

广东工业大学实验室建设项目申请书

（教学型）

项目编号：

项  目  名  称：

学 院(部)名 称：

项 目 负 责 人：

联  系  电  话：

申  请  日  期：   200  年  月   日

填写要求

- 申请书各项内容要认真填写，实事求是，意思表达要明确，字迹要公整。

- 申请书可自行下载、复印，仪器设备购置清单不够可自行加页。

- 申请书的编号由学校设备部门编制。

- 申请书须一式四份上报实验室与设备管理处，同时送交申请书的电子文档。

一 、立项说明

（一）一般概况

1、实验室类别:                ,管理级别:              , 专职人员               人。

2、实验室面积        M2 ，现有仪器设备（单价≥800元）     台件，总金额         万元。

3、实验室承担实验课程      门，按教学大纲规定必开实验项目         个， 已开出率         %。

4、实验室每学年应承担的教学任务

| 实验课程名称 | 实验项目个数 | 计划实验学时 | 学生人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：实验室类别分为基础、专业基础或技术基础、专业、其他；管理级别包括校级，院（中心）级，计划学时是指教学计划中规定的学时数。

（二）申请项目内容：

1、本申请项目包括的实验课程、实验项目及计划学时（应与教学计划一致）

| 实验课程名称 | 实验项目个数 | 计划实验学时 | 学生人数 |
| --- | --- | --- | --- |

2、本申请项目中实验课程开设的具体实验项目内容

| 实验课程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 |  | 人数／组 |  | 实验设备套数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新增 |  | 原有 |  |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验课程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 |  | 人数／组 |  | 实验设备套数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新增 |  | 原有 |  |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验课程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验项目名称 |  | 实验学时 |  | 人数／组 |  | 实验设备套数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增 |  | 原有 |
| 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、配套项目内容（包括水电安装、室内装修、环境设施及其他维修、装修项目）：

（三）项目建设所需人员、场地设施及落实情况（包括水电用量要求、楼板负载要求等）：

（四）项目完成后应达到目标

1. 达到教学计划要求开出的实验项目数          个，

其中：增开实验项目          个，

改进、提高实验项目           个。

2. 实验开出率达到           %。

3．按教学计划要求开出的实验中，设备套数达标的       个，仍未达标

个。

4．本项目每学年受益的教学任务达           人时数。

二、项目经费及使用

申请总经费           万元。

其中：购置仪器           万元（仪器设备购置清单附后）；

用于其他           万元，具体用途为：

学校安排专款           万元。

自筹经费              万元。

项目负责人：（签名）

200   年   月   日

三、 项目审批意见

| - 所在院（部）意见 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 专家组意见 专家组组长： 年 月 日 |  |  |  |
| 专 家 组 | 姓 名 | 所在单位 | 职务或职称 |

- 学校主管部门意见 负责人： 年 月 日

- 学校审定意见 学校（盖章）： 负责人： 年 月 日

仪器设备购置清单

学院（部）：                     （盖章）                                                   第    页

| 仪器设备名称 | 型号 | 参考厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 实验项目序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.属于更新和补充的设备，须在备注栏标明“更新”或“补充”。

2.凡单价在十万元以上的大型精密仪器设备，还须填写《广东工业大学大型精密仪器设备购置可行性报告书》。

项目负责人：（签名）

年   月   日

附件2

广东工业大学实验室建设

项目申请书

（科研型）

实 验 室 名 称：

依  托  学  科：

学院 (部门) 名称：

项 目 负 责 人：

申  请  日  期：

Ⅰ基本情况

| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 出生日期 |  |  |
|  | 职 称 |  |  |  |  |  |  | 学科专长 |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 最后学位 |  |  |
| 研 究 队 伍 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  | 专业 |  |  |  |
| 现有相关实验室及设备情况 | 实验室名称 |  |  | 实验室面积（M2） |  | 5万元以上仪器设备名称 |  |  |  | 购置日期 |

Ⅱ实验室建设

1、建设目标、成果、特色与先进性

2、研究领域和在学科科研工作中的作用

3、本项目建设方案与实施计划

4、设备所需安装条件（包括水电条件、楼板负荷、通风排气等环境设施条件）、运行条件（包括水电用量、耗材、药品等）、费用开支及对环境的影响

5、建设计划与时间安排

Ⅲ仪器设备购置清单

实验室名称：                           学院：                     （盖章）

| 仪器设备名称 | 型号 | 参考厂家 | 技术指标 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.属于更新和补充的设备，须在备注栏标明“更新”或“补充”。

2.凡单价在十万元以上的大型精密仪器设备，还须填写《广东工业大学大型精密仪器设备购置可行性报告书》。（见设备处网页）

项目负责人：（签名)

年    月    日

Ⅳ项目审批意见

| - 所在学院（部）意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 专家组意见 专家组组长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 专 家 组 | 姓 名 | 所在单位 | 职务或职称 | 签 名 |
| - 主管部门意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 实验室与设备管理处意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 学校审批意见 盖章 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3：

广东工业大学实验室建设目标责任书 甲方：广东工业大学 乙方： 学院（中心） 丙方： 项目负责人 1.甲方根据申请单位的要求并经组织专家论证，同意投入 万元作为 学院 的建设（改造）经费，具体内容见项目申请书。 2.甲方应保证资金按时到位，并按使用单位要求组织采购。如无特殊情况，乙方和丙方应在资金到位 个月内完成实验室建设（改造）工作并投入使用。 3.乙方和丙方在进行实验室建设时应考虑实验室环境和配套设施的建设。 4.获得批准立项后，乙方和丙方应立即配合学校有关部门组织设备采购及其他相关的实验室建设工作，并在规定时间内完成实验仪器设备的验收工作。 5.实验室建设（改造）完成并投入使用后，乙方应督促丙方实现项目申请书所列目标。 甲方代表：（签名） 乙方代表：（签名） 丙方代表：（签名） 年 月 日

附件4：

| 广东工业大学实验室建设项目验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |
| 计划金额 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本科生实验 |  | 人时 |  |  |  |  | 科研服务 |  | 人时 |
| 研究生实验 |  | 人时 |  |  |  |  | 其他服务 |  | 人时 |
| 项目内容变更说明 |  | 项目负责人：_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院验收意见 |  | 学院领导：________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设备合同编号（由实验室与设备管理处填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收结论 |  |
| --- | --- |
| （根据建设项目责任书中的内容、目标，进行审核、验收） |  |
| 验收小组组长签名 |  |
| 验收小组成员签名 |  |
| 项目主管部门 | 处领导：_________________ |

附件5

广东工业大学

大型精密仪器设备购置可行性报告书

学   校   名   称：

申 购 单 位 名 称：

设   备   名   称：

申  购  负  责 人：

填   表   时   间：

| 仪器设备名称（中英文） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安放地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 国别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 币种单价 |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | 主要技术性能和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0购 置 理 由 及 必 要 性 | ⒈教学方面需求：包括设定和将开设的实验项目、名称、数量、培养对象的目标及数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒉科研方面需求：包括已立项的课题，近期、中期准备立项的课题，研究课题的水平及科研工作效果的预测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒊校办产业、院校共用及对外服务等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒋其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 果 预 测 | ⒈预测开机时数：包括机时/年，机时/周。（分列教学、科研、对外服务、其它） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒉使用仪器设备后可取得的经济效益和社会效益预测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒊仪器设备固有的功能、预测能应用的功能及开发新的功能应用计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒋与同类功能设备的互换性与其他仪器设备的配套性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒌现有同种同类仪器布点情况（校内、系统内、省内）、使用效率和管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选型论证 | ⒈同种同档次仪器，不同生产厂家的技术性能、价格、质量、特点及售后服务的比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒉同类仪器、不同规格型号的技术性能与价格比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安安装及使用条件 | ⒈现有使用环境条件（场地面积、装修、水电、恒温恒湿、防磁防震、防毒防辐射等）及改造的措施，三废排放及环保安全的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒉现有操作人员的人数、技术状况及培训计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒊附件、软件、零配件、消耗性材料补充的渠道，维修条件（维修布点及维修力量）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组论证意见：（包括购置理由、效益预测、选型论证、安装使用条件等） 专家组负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家姓名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名 |  |
| 总费用 |  | 分列主机、附件、软件、配套仪器、环境改造、人员培训、运输费、手续费及其它费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  | ⒈学校常规教学科研设备费（包括专款） |  |  |  | 其中 |  |  | 教学设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研费 |  |  |
|  |  | ⒉ 学校预算外收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⒊其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院、系室意见 |  | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 校校设备部门意见 |  | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见 |  | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 厅装备中心或科研处意见 |  |  | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省省教育厅意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  | 一、要报省厅审批购置的仪器设备，专家论证可在学校审批意见之前，可以先征询有关部专家意见。 二、非报省厅审批购置的仪器设备，学校也可在审批之前，组织专家论证。 三、如填报内容超容，可另页附上。 四、表格各校可自行翻印。 |  |  |  |  |  |  |  |  |